附件1

南京中医药大学

临床教育教学改革研究项目管理说明

为激励附属、教学医院教师与教学管理人员、特别是一线教师投身临床教育教学改革，提高临床教育教学质量，根据《南京中医药大学教育教学研究管理条例》，将本次项目申报工作管理办法说明如下：

一、建设意义

通过开展临床教育教学改革研究项目立项建设，引导附属、教学医院广大教师和教学管理人员，深入研究临床教育教学工作过程中的新课题、新情况、新要求，培育一批优秀教学成果，以教育教学研究指导临床教学实践，进一步深化临床教学改革，推进临床实践教学的创新，切实提高质量。

二、立项条件

1.符合新时期高等教育理念，具有较强的科学性和前瞻性，有创新。

2.具有扎实的临床教育教学改革基础。

3.研究目标明确，思路清晰，有整体的研究设计方案，有明确的预期成果。

4.研究成果具有一定的推广价值，具有较强的实践意义和可操作性。

5.有较强的研究力量，在经费和条件保障等方面有保证。

6.项目申报主持人应具有中级职称以上，项目主要成员必须是直接参加项目的方案设计、论证、研究和实施者。项目申报主持人限报1项，同类项目未完成者，本次不得申报。

三、立项办法

1．立项范围。临床教改项目立项范围为学校附属医院及有关单位，同时根据实际情况，适当拓展到建设条件较好的教学医院。

2．立项数额。临床教改项目立项建设两年一次。每次立项20-30项，其中重点研究项目（或指令性项目）占30%。

3．申报数额。学校依照附属医院层次结构、教学改革进展、教资队伍数量等情况，将申报限额下达各单位。

四、遴选程序

1．单位推荐。临床教改项目需经所在单位推荐。

2．专家评审。学校聘请有关专家组成评审委员会，评审坚持公开公平公正的原则，择优遴选。评审工作实行回避制度。

3．网上公示。学校根据专家评审结果，对临床教改拟立项项目进行网上公示，接受监督。

4．立项公布。临床教改拟立项项目经网上公示无异议，学校审批公布临床教改立项名单。

五、项目管理

1．临床教改项目立项建设周期一般为两年。特殊情况经学校审核同意后可适当延长，原则上不超过3年。学校给予立项项目经费资助，其中重点研究项目（或指令性项目）3000-5000元，一般项目（或指导性项目）2000元，各单位至少按1∶1的比例配套，保证项目顺利完成。

2．临床教改项目由学校以项目管理形式组织实施。学校负责临床教改项目的组织遴选、立项建设和结题。医院教学管理部门负责项目过程管理，保证经费投入，加强日常管理，督促检查指导，及时将项目研究阶段性成果应用到临床教学实践中。

3．临床教改项目实行项目主持人负责制，具体负责项目的调研论证、方案设计、成果总结、实践应用和经费使用等工作。项目组成员在立项建设期内原则上不允许变更，对因工作变动等原因不能继续研究者，需单位同意，报学校审批。

4．临床教改项目立项建设期内，无故不能完成研究任务或自行中止的项目，按规定予以撤销，追回已拨经费，所在单位下次申请临床教改立项时申报限额予以核减。

5．临床教改项目结题实施二级审核办法，主持人按结题要求报所在单位教学管理部门审核后，报学校课题管理部门；通过学校课题管理部门审核后，发给结题证书。结题要求：一般项目（或指导项目）需按申报内容提交研究报告，重点项目（或指令性项目）除提交研究报告外，至少在核心期刊（中文核心或科技核心）发表论文一篇，并标注课题编号。

6．临床教改项目完成优秀者，学校优先推荐申报高一级教学改革项目，或申报教学成果奖。